План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 6 городского округа – город Камышин

на 2015 – 2017 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 6 городского округа – город Камышин

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 6 городского округа – город Камышин.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 6 городского округа – город Камышин

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ Дс № 6.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в МБДОУ  Дс № 6.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№; Наименование мероприятия; Ответственные. Сроки; Результат. 1. Нормативное обеспечение. 1.; Создание Рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение Положения о Рабочей группе; Заведующий Старший воспитатель; Апрель Май-июнь; Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС. Положение о рабочей группе.. 1.; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; Июнь; Приказ «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО». 2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов; Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО.. 3.; Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ Дс № 6.; Заведующий; По мере поступления материалов; Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО.. 4.; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; В течение переходного периода; В течение переходного периода. 5.; Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов; Определение программы в соответствии с ФГОС ДО.. 6.; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.; Старший воспитатель; По мере поступления материалов; Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему.. 7.; Утверждение основной образовательной программы МБДОУ Дс № 6 в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий; В течение переходного периода; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы МБДОУ Дс общеразвивающего вида № 6.. 8.; Приведение должностных инструкций работников МБДОУ Дс № 6 в соответствие с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; В течение переходного периода; Должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС ДО.. 9.; Разработка программы развития МБДОУ Дс № 6 с учетом требований ФГОС ДО.; Рабочая группа; В течение переходного периода; Программа развития МБДОУ Дс № 6 в соответствии с ФГОС ДО.. 2. Организационное обеспечение. 1.; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Протоколы заседаний рабочей группы МБДОУ Дс № 6.. 2.; Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; В течение переходного периода; Самоанализ готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ДО. 3.; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления материалов По мере поступления материалов; По мере поступления материалов. 4.; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; По мере поступления нормативно-правовых документов. В течение переходного периода; Журнал совещаний.. 5.; Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, педагогические советы, семинарах и др.; Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа; В течение переходного периода; В течение переходного периода. 6.; Организация постоянной практико - информационной деятельности для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».; Старший воспитатель Рабочая группа; В течение переходного периода; В течение переходного периода. 7.; Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Программы городских методических объединений.. 8.; Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ Дс № 6 в соответствии с ФГОС ДО.; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Выставка литературы в методическом кабинете.. 9.; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров, периодических изданий по ФГОС ДО.. 3. Кадровое обеспечение. 1.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Старший Воспитатель; В течение переходного периода; Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования .. 2.; Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».; Заведующий Старший Воспитатель; В течение переходного периода; Повышение квалификации педагогических работников.. 3.; Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Повышение квалификации педагогических работников.. 4.; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Изменения и дополнения в годовой план работы МБДОУ.. 5.; Составление прогноза обеспечения кадрами МБДОУ Дс № 6 на перспективу.; Заведующий Старший воспитатель; В течение переходного периода; В течение переходного периода. 4. Научно-методическое обеспечение. 1.; Проведение совещания при заведующем «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).; Заведующий Старший воспитатель; В течение переходного периода; Журнал совещаний.. 3.; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; Старший Воспитатель Рабочая группа; В течение переходного периода; Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО.. 4.; Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО. 5.; Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Протоколы заседаний педагогических советов, совещаний.. 6.; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях.; Старший Воспитатель Рабочая группа; В течение переходного периода; Использование изученных материалов в работе.. 7.; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Старший воспитатель; Май; Протокол заседания педагогического совета.. 8.; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Руководитель рабочей группы; Май; Протокол заседания рабочей группы.. 5. Информационное обеспечение. 1.; Размещение на сайте МБДОУ Дс № 6 информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования; Старший воспитатель; В течение переходного периода; Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО. 2.; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Старший воспитатель Педагоги МБДОУ Дс № 6; В течение переходного периода; Протоколы родительских собраний, заседаний родительского комитета.. 3.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.; Рабочая группа; Август; Сайт МБДОУ Дс № 6. 6. Финансово-экономическое обеспечение. 1.; Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.; Заведующий; В течение переходного периода; +. 2.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.; Заведующий; В течение переходного периода; Локальные акты.. 3.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Заведующий; В течение переходного периода; Дополнительные соглашения с педагогическими работниками.. 7. Материально-техническое обеспечение. 1.; Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ Дс № 6 с позиции требований ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; Май.; Годовой анализ работы ДОУ.. 2.; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Старший воспитатель; Май; Годовой анализ работы ДОУ.. 3.; Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.; Заведующий Старший воспитатель; В течение переходного периода; Развивающая предметно – пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО.. 4.; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.; Заведующий; В течение переходного периода; Соответствие санитарно – гигиенических условий, материально – технического обеспечения требования ФГОС ДО..